## stazione_metereologica - GanttC
[6 empty] | 2026-01-01 | [21 empty] | 2026-02-01 | [30 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01
Workstream | Task | Responsabile | Duration | Start Date | End Date | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MILESTONE 1- Pianificazione e Analisi
| Correzione analisi requisiti | Sescu | 3 | 2026-01-10 | 2026-01-12
| Revisione analisi funzionale | Giatti+Sescu | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-17
| Revisione analisi tecnica | Sescu | 3 | 2026-01-17 | 2026-01-19
| Creazione diagramma di Gantt | Malachin+Giatti | 4 | 2026-02-01 | 2026-02-03
| Pianificazione dettagliata attività | Sescu+Malachin | 4 | 2026-02-03 | 2026-02-07
MILESTONE 2 - Configurazione infrastruttura
| Configurazione thingsboard | Sescu+Giatti
| Configurazione rete locale | Sescu+Malachin
| Creazione dispositivi virtuali | Giatti+Malachin
| Verifica trasmissione gateway-server | Sescu
MILESTONE 3- Sistema funzionante
Ricezione e Decodifica dati
Gestione e controllo dati
Visualizzazione interfaccia
Integrazione finale
MILESTONE 4-Collaudo finale e chiusura
Test completo sistema (hardware+server+dashboard)
Correzione bug e sistema